## NORMALIZACION
% AVANCE DE PROYECTO
SUBGERENCIA: | Astillero |  | ELABORADO POR: |  | Jefe de Operaciones / Asistente de Operaciones |  | F. ELAB. | 2025-01-06 | VERSIÓN N°
ÁREA: | Operaciones |  | APROBADO POR: |  | Subgerente de Astillero |  | F. APROB. | 2025-01-20 | 4
1. OBJETIVOS
1.1 Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecucion del proyecto 1.2 Disminuir el % de proyectos que no cumplan el límite establecido de retraso de acuerdo a la fecha señalada en el cronograma. 1.3 Permitirá identificar los factores que impiden cumplir con los plazos establecidos. 1.4 Es un indicador que mide la efectividad del proceso de Operaciones.
1.1 Expresión Conceptual: |  | Relación del numero total de días de estadía de los proyectos y el numero total de días de atraso de proyectos entre el numero total de días de estadía de los proyectos.
1.2 Expresión Matemática:
3. NIVELES DE REFERENCIA |  |  |  | 4. SUB-DIVISIONES
Histórico (últimos 05 años): | Promedio: 94.28% Máximo: 97.90% Mínimo: 92.30% |  |  | Tipos de proyectos |  | Por tipo de clientes |  | Propios
Estándar: | ≥ 91% | [6 empty] | Terceros
Planificado (Meta): | >94% |  |  |  |  | Por tipo de casco |  | Acero
Competencia: | N/D | [6 empty] | Madera
Estado del Arte: | 100% |  |  |  |  | Por tipo de embarcación |  | Pesquera
Multipropósitos
Auxiliares
5. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN |  |  |  | 6. INFORMACIÓN Y DATOS
3.1 Semaforización: |  |  |  | Fuente de información: Reporte de control de avance del área de Control de proyectos. El levantamiento de la información es por: Evento. El análisis del cumplimiento se hace de forma mensual. El Supervisor de Proyectos y el Asistente de operaciones consolidan la información.
> 94%
≥83% y <93%
< 83%
3.2 Periodicidad: |  | Mensual
3.3 Responsables:
del cálculo: | Jefe de Operaciones / Supervisor de Proyectos / Asistente de Operaciones
del análisis y plan de acción: |  | Jefe de Operaciones / Supervisor de Proyectos / Asistente de Operaciones
7. ÁRBOL DE FACTORES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
Note on G21: Fuente de los datos y/o método de cálculo de los mismos.
INDICADOR
RESPONSABLES
FACTORES
CAUSAS
INDICADOR
RESPONSABLES
FACTORES
CAUSAS
( N° total de días de estadía de proyectos - N° total de días de atraso de proyectos) x 100
N° total de días de estadía de proyectos
% AVANCE DE PROYECTO
Factores referidos al Cliente
Factores referidos a la operación
Comunicación oportuna con el cliente.
Cambio en los requerimientos del cliente.
Demora en la entrega de materiales y/o equipos suministrados por el cliente.
Jefe de Operaciones / Supervisor de Proyecto / Asistente Comercial
Falta de proveedores en la zona.
Demora en entrega oportuna de materiales.
Demora en la entrega de información técnica
Calidad de los insumos y materiales.
Jefe de Diseño / Jefe de Abastecimiento Logístico
Personal calificado.
Reprocesos.
Planificación, supervisión y coordinación de trabajos.
Factores climáticos (cierre de puerto, lluvias y otros)
Jefe de Operaciones / Supervisor de Proyectos
Jefe de Operaciones / Supervisor de Proyectos / Jefe de logística de servicios / Jefe de Mantto y control de calidad
Factores referido a insumos

## BALANCE SCORE CARD -BSC
% AVANCE DE PROYECTO
| OBJETIVO |  |  | Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecucion del proyecto
FORMULA DE CALCULO
| FUENTE DE INFORMACIÓN |  |  | Reporte de control de avance de cada proyecto.
| RESPONSABLES |  |  | Jefe de Operaciones
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  |  | Mensual |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | Porcentaje (%) |  | MES DE REPORTE |  | Diciembre
REPRESENTACIÓN DEL INDICADOR
| MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | 
| REAL | 100.58 | 99.51 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 99.84 | 99.83 |  | 100 | 97.97 | 99.773
| X > 94% | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
| ≥ 83% X <93% | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9
| X < 83% | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
ANALISIS DESVIACION DEL INDICADOR
| MES | N° SAC | CAUSA RAIZ |  |  |  | ACCIONES |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA DE IMPLEMENTACION
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
NOTA: * El cuadro de ANALISIS DE DESVIACIÓN DEL INDICADOR, se llenará en caso el indicador se encuentre en ROJO / AMARILLO. Se asignará una SAC para el análisis de la causa raíz y planteamiento de las acciones correctivas correspondientes en caso se tengan 03 meses consecutivos en caso el indicador se encuentre el AMARILLO o en ROJO. En caso excepcional, puede aperturarse una SAC en caso el dueño del proceso y/o subgerencia de astillero lo considere necesario. * Cuando no se reporten datos en el mes se pintara el recuadro de color CELESTE .
( N° total de días de estadía de proyectos - N° total de días de atraso de proyectos) x 100
N° total de días de estadía de proyectos

## PLANIFICACIÓN OBJETIVO
PLANIFICACION DE OBJETIVOS
P
E
R
Objetivo |  | Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecucion del proyecto | [21 empty] | N
Descripción |  | % AVANCE DE PROYECTO | [9 empty] | Formula
Meta |  | > 94% | [9 empty] | Frecuencia |  |  |  |  | Mensual
Presupuesto / Recursos |  | CeCo del Área Operaciones; 01 Jefe de Operaciones; 01 Asistente de Operaciones; 02 Supervisor de Proyectos; 01 Supervisor de maniobras; laptop; Desktop; impresora; celulares; EPPs
Área |  | Operaciones | [9 empty] | Dueño de Proceso |  |  |  |  | Jefe de operaciones
Nº | Descripción de la actividad | Responsable de la ejecución | Área | AÑO 2025 | [11 empty] | Fecha de Verificación | Cumplimiento |  |  |  | % de cumplimiento | Estado | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Prog. | Repro. | Ejec. | No Ejec.
1 | Reuniones diarias de coordinación de trabajos de los proyectos en ejecución con el personal involucrado. | Supervisor de Proyectos | Operaciones | [12 empty] | Mensual | 12 | 0 | 12 | 0 | 100% | bar: AÑO 2025 E to AÑO 2025 D
|  |  |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
2 | Inspección en campo de cada proyecto | Supervisor de Proyectos | Operaciones | [12 empty] | Mensual | 12 | 0 | 12 | 0 | 100% | bar: AÑO 2025 E to AÑO 2025 D
|  |  |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3 | Reportar vía correo electrónico los retrasos generados durante la ejecución de los proyectos por parte de otras áreas( Logística, Almacen, Diseño, Control de calidad y otros) | Supervisor de Proyectos | Operaciones | [12 empty] | Mensual | 12 | 0 | 12 | 0 | 100% | bar: AÑO 2025 E to AÑO 2025 D
|  |  |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4 | Actualización de los cronogramas de los proyectos máximo hasta los días sábados, con la finalidad que el reporte de control de proyectos se haga con el cronograma actualizado | Supervisor de Proyectos | Operaciones | [12 empty] | Mensual | 12 | 0 | 12 | 0 | 100% | bar: AÑO 2025 E to AÑO 2025 D
|  |  |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
5 | Revisión de reporte de control de avance de producción | Supervisor de Proyectos | Operaciones | [12 empty] | Mensual | 12 | 0 | 12 | 0 | 100% | bar: AÑO 2025 E to AÑO 2025 D
|  |  |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3 | [15 empty] | Mensual | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | bar: AÑO 2025 S
E
4 | [15 empty] | Mensual | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | bar: AÑO 2025 S
E
5 | [15 empty] | Mensual | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | bar: AÑO 2025 S
E
[19 empty] | Total |  | 100%
( N° total de días de estadía de proyectos - N° total de días de atraso de proyectos) x 100
N° total de días de estadía de proyectos

## Evidencia - Enero
ITEM | EMBARCACION | Al cierre de Enero
|  | Fecha de inicio de módulo | Fecha de termino S/C | Fecha de Desvarado Real | Dias de atraso | Dias de estadia | Total
1 | EP MODESTO 8 | 2025-01-16 | 2025-02-09 |  | 1 | 118 | 117
2 | CHATA FERROLES 4 | 2025-01-15 | 2025-02-28 |  | -1 | 130 | 131
3 | REM TRITON | 2025-01-15 | 2025-02-14 |  | -2 | 97 | 99
TOTAL |  |  |  |  | -2 | 345 | 347
% DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100.6%

## Evidencia - Febrero
ITEM | EMBARCACION | Al cierre de Febrero
|  | Fecha de inicio | Fecha de termino S/C | Fecha de Desvarado Real | Dias de atraso | Dias de estadia | Total
1 | EP TASA 412 | 2025-01-29 | 2025-04-03 |  | 0.98 | 65 | 64.02
2 | CHATA CALLAO | 2025-01-28 | 2025-03-12 |  | 1 | 44 | 43
3 | CHATA FERROLES 4 | 2025-01-15 | 2025-02-25 |  | 0 | 42 | 42
4 | EP TASA 310 | 2025-01-31 | 2025-03-25 |  | -0.5 | 54 | 54.5
5 | EP TASA 418 | 2025-01-30 | 2025-03-22 |  | 0.387 | 52 | 51.613
6 | CHATA SUPE | 2025-02-03 | 2025-03-18 |  | 0 | 44 | 44
7 | REM TRITON | 2025-01-15 | 2025-02-24 |  | 0 | 41 | 41
8 | EP TASA 17 | 2025-02-08 | 2025-03-21 |  | 0 | 42 | 42
TOTAL |  |  |  |  | 1.867 | 384 | 382.133
% DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 99.51%

## Evidencia - Marzo
ITEM | EMBARCACION | Al cierre de Marzo
|  | Fecha de inicio | Fecha de termino S/C | Fecha de Desvarado Real | Dias de atraso | Dias de estadia | Total
1 | EP TASA 412 | 2025-01-29 | 2025-04-03 | 2025-03-28 | 0 | 65 | 65
2 | CHATA CALLAO | 2025-01-28 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 44 | 44
6 | CHATA SUPE | 2025-02-03 | 2025-03-22 | 2025-03-21 | 0 | 48 | 48
2 | EP TASA 310 | 2025-01-31 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 57 | 57
3 | EP TASA 418 | 2025-01-30 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | 56 | 56
5 | EP TASA 17 | 2025-02-08 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 0 | 50 | 50
6 | TERESA | 2025-02-27 | 2025-04-12 |  | 0 | 45 | 45
7 | MACABI 9 | 2025-03-14 | 2025-05-12 |  | 0 | 60 | 60
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 425 | 425
% DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100%

## Evidencia - Abril
ITEM | EMBARCACION | Al cierre de Abril
|  | Fecha de inicio | Fecha de termino S/C | Fecha de Desvarado Real | Dias de atraso | Dias de estadia | Total
6 | TERESA | 2025-02-27 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | 48 | 48
7 | MACABI 9 | 2025-03-14 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | 46 | 46
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 94 | 94
% DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100%

## Evidencia - Mayo
Nota: En este mes no se tubo proyectos

## Evidencia - Junio
ITEM | EMBARCACION | Al cierre de junio
|  | Fecha de inicio | Fecha de termino S/C | Fecha de Desvarado Real | Dias de atraso | Dias de estadia | Total
1 | RM CUAJONE | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 30 | 30
2 | SIMY 3 | 2025-06-20 | 2025-07-05 | 2025-07-02 | 0 | 16 | 16
3 | RM NYLAM | 2025-06-25 | 2025-07-19 |  | 0 | 25 | 25
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 71 | 71
% DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100%

## Evidencia - Julio
ITEM | EMBARCACION | Al cierre de julio
|  | Fecha de inicio | Fecha de termino S/C | Fecha de Desvarado Real | Dias de atraso | Dias de estadia | Total
1 | RM TIBURON 2 | 2025-06-30 | 2025-08-19 |  | 0 | 51 | 51
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 51 | 51
% DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100%

## Evidencia - Agosto
ITEM | EMBARCACION | Al cierre de agosto
|  | Fecha de inicio | Fecha de termino S/C | Fecha de Desvarado Real | Dias de atraso | Dias de estadia | Total
1 | RIMAC | 2025-08-07 | 2025-10-02 |  | 0.2 | 57 | 56.8
2 | CH PISCO | 2025-07-28 | 2025-09-27 |  | 0.44 | 62 | 61.56
3 | TIBURON 9 | 2025-08-14 | 2025-10-02 |  | 0 | 50 | 50
4 | AURELIA | 2025-08-14 | 2025-10-02 |  | 0 | 50 | 50
5 | TASA 35 | 2025-08-01 | 2025-10-08 |  | 0 | 69 | 69
6 | TASA 34 | 2025-07-31 | 2025-10-02 |  | 0 | 64 | 64
7 | CH EXALMAR | 2025-08-20 | 2025-10-01 |  | 0 | 43 | 43
TOTAL |  |  |  |  | 0.64 | 395 | 394.36
% DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 99.84%

## Evidencia - Setiembre
ITEM | EMBARCACION | Al cierre de Septiembre
|  | Fecha de inicio | Fecha de termino S/C | Fecha de Desvarado Real | Dias de atraso | Dias de estadia | Total
1 | RIMAC | 2025-08-07 | 2025-10-03 |  | 0 | 58 | 58
2 | TIBURON 9 | 2025-08-14 | 2025-10-02 |  | 0 | 50 | 50
3 | DON MILTON | 2025-08-28 | 2025-10-10 |  | 0 | 44 | 44
4 | MODESTO 7 | 2025-09-09 | 2025-10-23 |  | 0 | 45 | 45
5 | MODESTO 9 | 2025-09-11 | 2025-10-11 |  | 0.38 | 31 | 30.62
TOTAL |  |  |  |  | 0.38 | 228 | 227.62
% DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 99.83%

## Evidencia - Octubre
ITEM | EMBARCACION | Al cierre de Octubre
|  | Fecha de inicio | Fecha de termino S/C | Fecha de Desvarado Real | Dias de atraso | Dias de estadia | Total
% DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | #DIV/0!
Nota: No hay avances de proyectos que reportar al fin de mes, todos desvararon

## Evidencia - Noviembre
ITEM | EMBARCACION | Al cierre de Noviembre
|  | Fecha de inicio | Fecha de termino S/C | Fecha de Desvarado Real | Dias de atraso | Dias de estadia | Total
1 | REM HUARI | 2025-11-15 | 2025-12-30 |  | 0 | 46 | 46
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 46 | 46
% DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100%

## Evidencia - Diciembre
ITEM | EMBARCACION | Al cierre de Diciembre
|  | Fecha de inicio | Fecha de termino S/C | Fecha de Desvarado Real | Dias de atraso | Dias de estadia | Total
1 | REM HUARI | 2025-11-15 | 2026-01-05 |  | 0 | 52 | 52
2 | SAMA 1(MODIFICACION) | 2025-11-17 | 2026-03-09 |  | 0 | 113 | 113
3 | TASA 111(DESGUACE) | 2025-12-10 | 2026-01-10 |  | 4 | 32 | 28
TOTAL |  |  |  |  | 4 | 197 | 193
% DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 97.97%