## SGI-EO-PG-06 F1 (hidden)
|  | FORMATO | [5 empty] | CÓDIGO |  | SGI-EO-PG-06 F1
|  | SERVICIOS NO CONFORMES DETECTADOS | [5 empty] | VERSION |  | 02
N° | NOMBRE DEL COLABORADOR QUE DETECTO EL SERVICIO NO CONFORME | FECHA DE REGISTRO | ÁREA | GERENCIA | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO NO CONFORME | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | ACCIÓN TOMADA | ESTADO Cerrado (C) No Conformidad (NC) | FECHA DE CIERRE | OBSERVACIONES
1 | Miguel Arias | 2014-05-01 | P.I. | S.E. | ENTREGA DE PROYECTO FUERA DE PLAZO , DEBIDO A NO TENER CLARO LOS ALCANCES DEL MISMO AL INICIO ( ELLO GENERO TRATARLO COMO UN ADICIONAL AL PROYECTO ) - PROY.PESQUERA DIAMANTE | Miguel Arias | se coordino con la CONCESIONARIA y CLIENTE Fecha entrega ( entrega se realizo 30-04-2014 ) | C | 2014-04-30 | esta NC se registro posterior a la fecha de cierre - EXCEPCIONAL
2 | Miguel Arias | 2014-05-20 | P.I. | S.E. | FALLA/AVERIA DEL RELE PROTECCION EN CELDA M.T. - PROY. KOMATSU | Miguel Arias | Coordino con contratista TRAELSA y CLIENTE para el cambio del RELE | C | 2014-06-14 | EXCEPCIONAL
3 | Luis Palomino | 2014-05-20 | P.I. | S.E. | POSTERGACION DE LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA UTILIZACION MT - PROY. SERMOPLAST | Luis Palomino | se coordino con la concesionaria y cliente nueva fecha ( puesta en servicio se realizo 19-05-2014 ) | C | 2014-05-19 | EXCEPCIONAL
4 | Norberto Macizo | 2014-05-20 | P.I. | S.E. | DETERIORO DE LA REPARACION CRUZADA MT. AV. LA MARINA - PROY. HYUNDAI | Norberto Macizo | se coordino con la contartista GMG paara la reparacion de CRUZADA | C | 2014-05-27 | EXCEPCIONAL
5 | Miguel Arias | 2014-06-06 | P.I. | S.E. | FALLA EN LEDS ( INDICADORES LUZ EN PANEL CELDA MT ) / VERIFICAR MEDICION RUIDO QUE EMITE TRAFO : RESPONSABILIDAD CONTRATISTA TRAELSA - PROY. REAL 8 | Miguel Arias | se Coordino con contratista TRAELSA y CLIENTE para el cambio de LEDS / Actualmente en TRAMITE DE ENTREGA OBRA | C | 2014-04-13 | EXCEPCIONAL
6 | Miguel Arias | 2014-06-06 | P.I. | S.E. | FALTA DE ACABADO PINTURA EN ZOCALOS S.E. 4,6 y 7 : RESPONSABILIDAD CONTRATISTA INV. ESTRELLA y TRAELSA - PROY. SENATI | Miguel Arias | se Coordino con contratista INV. ESTRELLA , V&S PARA FINALIZAR ACABDOS EN S.E. CONSTRUIDAS | C | 2014-06-13 | EXCEPCIONAL
7 | Luis Palomino | 2014-06-06 | P.I. | S.E. | DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DE MATERIALES ( BUS BARRA / MATERIAL DEL PROVEEDOR BTICINO ) MATERIAL PENDIENTE PARA CIERRE/ENTREGA DEL SISTEMA UTILIZACION MT - PROY. SERMOPLAST | Luis Palomino | se Coordino con el proveedor Bticicino para la recepcion del material directamente en Obra | C | 2014-06-07 | EXCEPCIONAL
8 | Norberto Macizo | 2014-08-18 | P.I. | S.E. | EJECUCION APERTURA y CIERRE ZANJA , FUE PARALIZADA POR PERMISO DENEGADO DE LA MUNICIPALIDAD SURCO, EXPONIENDOSE A FINALIZAR SERVICIO FUERA DEL PLAZO - PROY. PLAZA VEA | Norberto Macizo | Se ingreso CARTA RECONSIDERACION a la Municipalidad de surco y posteriormente se Realizo apertura/cierre Zanja. | C | 2015-09-09 | EXCEPCIONAL
9 | Miguel Arias | 2014-08-12 | P.I. | S.E. | Pendiente la ejecución del cruce Panamericana Norte (Por permiso Municipal) - PROY. SENATI | Miguel Arias | Aún se encuentra pendiente, dado que no se encuentra con la autorización de Rutas de Lima para poder intervenir | C | 2015-05-15 | EXCEPCIONAL
10 | Miguel Arias | 2014-08-12 | P.I. | S.E. | Falta instalación de cable de acometida N2XSY 120mm2 en la Red de MT - PROY. SENATI | Miguel Arias | Se instalo el cable de MT ( INV. ESTRELLA ) al momento de culminar con el cruce de la Av. Alfredo Mendiola | C | 2015-02-16 | EXCEPCIONAL
11 | Miguel Arias | 2014-08-12 | P.I. | S.E. | Pendiente reemplazar rejilla de ventilación por una nueva en la subestacion No. 01 - PROY SENATI | Miguel Arias | Se coordinó con contratista GMG y realizo Levantamiento observaciones | C | 2015-04-07 | EXCEPCIONAL
12 | Miguel Arias | 2014-08-12 | P.I. | S.E. | Pendiente suministro de malla de ducto de ventilación en la subestacion No. 01 - PROY SENATI | Miguel Arias | Se coordinó con contratista GMG y realizo Levantamiento observaciones | C | 2015-04-07 | EXCEPCIONAL
13 | Miguel Arias | 2014-08-12 | P.I. | S.E. | Pendiente pintado malla de ventanas de subestacion No. 01 - PROY SENATI | Miguel Arias | Se coordinó con contratista GMG y realizo Levantamiento observaciones | C | 2015-02-16 | EXCEPCIONAL
14 | Miguel Arias | 2014-08-12 | P.I. | S.E. | Falta montaje de Ventilador en la subestacion No. 02 - PROY SENATI | Miguel Arias | Se coordinó con contratista GMG y realizo Levantamiento observaciones | C | 2015-02-16 | EXCEPCIONAL
15 | Norberto Macizo | 2015-04-01 | P.I. | S.E. | Falta Ejecutar Cruzada BT - PROY METRO LINEA 1 EST. GAMARRA | Norberto Macizo | Se coordinó con CLIENTE nos proporcione el PERMISO MUNICIPAL INTERFERENCIA VIAS para levantar las observacion | EN EJECUCION |  | EXCEPCIONAL
16 | Norberto Macizo | 2015-04-16 | P.I. | S.E. | Falta Ejecutar Cruzada BT - PROY METRO LINEA 1 EST. LA CULTURA | Norberto Macizo | Se coordinó con CLIENTE nos proporcione el PERMISO MUNICIPAL INTERFERENCIA VIAS para levantar las observacion | EN EJECUCION |  | EXCEPCIONAL
17 | Carlos Velasquez | 2015-05-25 | P.I. | S.E. | Falta Fijar/anclar celdas MT a la bancada - PROY APM | Carlos Velasquez | Se coordinó con CLIENTE nos de Fecha Proximo corte Energia, para levantar las observacion | EN EJECUCION |  | EXCEPCIONAL
Note on J7: Marisol Martinez: La fecha de registro indica 01/05/2014 y la fecha de cierre es antes?

## DATA2025
Item | N° | N° Reporte | Inspector Control Calidad | Fecha Reporte inicial | Fecha de Cierre (Operaciones) | Proyecto | Supervisor de Proyectos | Especialidad / Proceso | Contratista / Otros | Tipo de ensayo / Inspección / Prueba | Zona / Área o Material inspeccionado | Hallazgo inicial | Tratamiento | Status | Fecha Reporte final | Hallazgo final | AC | RE | OBSERVACIONES | Columna1
1 | 1 | 013/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-02-03 |  | CH FERROLES IV | Marco Hernandez | Calderería | Jaeger | IV | Cubierta Ppal. Proa | Se procedió a Inspeccionar Injerto de Planchas Cubierta Ppal. Proa , encontrando lo siguiente: 1.-Se pudo observar que Soldador esta dando el pase Raiz por , por zona exterior Cubierta. 2.-Falta de avertura en injerto de plancha , según Estandar es de 4.5mm 3.-El Contratista esta incumpliendo con el Estándar de Calderería ATEC-008 y ATES-004 Soldadura. NOTA: Se debe REPARAR dicha Observación. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-02-05 | Se realizo el Levantamiento de la Observación Injerto Plancha Cubierta Ppal. , encontrando lo siguiente: 1.-Se soldo por parte interior el pase Raiz , laminando lo antes hecho . 2.-Se corrigio la avertura de plancha , dejando uniforme la traca. NOTA: Se da por ACEPATADO el Levantamiento de la Observación.. | AC |  | Se recomienda a la Contrata un mejor Trabajo en Calderería y Soldadura | 2025
2 | 1 | 020/2025 | Victor Paredes | 2025-02-11 |  | REM TRITON | Marco Hernandez | Soldadura | Larcas | LP | casco fondo Er | FISURA EN CORDON DE SOLDADURA | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-02-11 | Se procedio a esmerilar parte del cordon de soldadura. Se procedio a realizar segunda inspeción por liquido penetrantes | AC |  |  | 2025
3 | 1 | 026/2025 | Victor Paredes | 2025-02-18 |  | TASA 310 | Walter Guillermo | Pintado | Ferservice | IV | Pique popa y Lazareto | Mal proceso de arenado y pintado primera capa. Incumplimiento del procedimiento EPA07-P02 | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-02-21 | se realizo el levantamiento de la observación de pintado con las evidencias enviadas por el ing. Walter | AC |  |  | 2025
4 | 1 | 27/2025 | Victor Paredes | 2025-02-18 |  | TASA 17 | Walter Guillermo | Calderería | Jaeger | IV | Pescante Absorbente | falta de bisel en platinas y cáncamos. Incumplimiento del estándar ATES-004 | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-02-21 | Se biselo platinas según estandar | AC |  |  | 2025
5 | 1 | 36/2025 | Victor Paredes | 2025-02-24 |  | CH CALLAO | Marco Hernandez | Pintado | Manna | IV | Interiores de tanques | Mal proceso de pintado primera capa y segunda capa. Incumplimiento del procedimiento EPA07-P02 | Reproceso / Reparación | Cerrado | [5 empty] | 2025
6 | 1 | 38/2025 | Victor Paredes | 2025-02-25 |  | TASA 412 | Walter Guillermo | Calderería | KYP | IV | Forro quilla Br-Er | Mal proceso en la remoción de pianos en material base y pl. nuevas. Desalineamiento entre planchas nuevas. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-03-01 | Se procedio a reparar zonas observadas mediante el proceso de soldadaura y esmerilado. | AC |  |  | 2025
7 | 1 | 41 | Victor Paredes | 2024-01-25 |  | TASA 36 | Marco Hernandez | Soldadura | Jaeger |  | Casco Verduguete Br | Sr. Sanches Cordova no se encuentra habilitado para poder realizar trabajos de soldadura por el proceso FCAW. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2024-02-05 | Sr. Sanches Cordova se encuentra habilitado para poder realizar trabajos de soldadura por el proceso FCAW. | AC |  | La contrata tiene que verificar antes del proceso de soldadura que elsoldador se encuentre calificado. | 2025
8 | 1 | 039/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-02-26 |  | TASA 418 | Mario Huaman | Soldadura | Garcia | IV | Base Pin Pivote Mesa Pescante Principal | Se procedió a Inspeccionar Pepas en Base Pescante Principal , encontrando lo siguiente: 1.-Se pudo observar fisura en zona cordon de soldadura que Soldador lado Proa. 2.-Falta soldar pepas por parte interior. de avertura en injerto de plancha , según Estandar es de 4.5mm 3.-El Contratista esta incumpliendo con el Estándar de Soldadura ATES-004 . NOTA: Se debe REPARAR dicha Observación. | Reproceso / Reparación | Cerrado | [5 empty] | 2025
9 | 1 | 040/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-02-26 |  | TASA 418 | Mario Huaman | Calderería | Garcia | IV | Instalación de Canaletas lado Er | Se procedió a Inspeccionar Instalación de Canaletas lado Er , encontrando lo siguiente: 1.-Se pudo observar deformación en Casco de Aprox. 35mm .Aun asi contratista soldo canaleta al casco. 2.-Avertura de canaletas de 25mm en zona media. 3.-El Contratista esta incumpliendo con el Estándar de Soldadura ATES-004 . NOTA: Se debe REPARAR dicha Observación. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-02-27 | Se coloco un backing en las zonas observadas y se soldo. | AC |  | Se recomienda a la Contrata un mejor Trabajo en Calderería y Soldadura | 2025
10 | 1 | 41/2025 | Victor Paredes | 2025-02-27 |  | TASA 412 | Walter Guillermo | Calderería | KYP | IV | Motor Principal | Carlingas y varengas no se encuentran con las medidas según planoAT25-MO45-B20 | Reproceso / Reparación | Cerrado | [5 empty] | 2025
11 | 1 | 42/2025 | Victor Paredes | 2025-02-27 |  | TASA 412 | Walter Guillermo | Soldadura | KYP | IV | Compuertas estancas bodegas | cordones de soldadura Fisuras, poros alineados, socavaciones | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-03-05 | Se procedio a reparar zonas observadas mediante el proceso de soldadaura y esmerilado. | AC |  |  | 2025
12 | 1 | 44/2025 | Victor Paredes | 2025-02-28 |  | TASA 310 | Walter Guillermo | Calderería | YTSA | IV | Interior de Pañol de cadena | mal proceso de caldereria en instalación de cuaderna Br | Reproceso / Reparación | Cerrado | [5 empty] | 2025
13 | 1 | 50 | Victor Paredes | 2025-03-11 |  | Chata Callao | Marco Hernandez | Operaciones | Manna | IV | Tanques Flotación | Incumplimiento del procedimiento EPA16-P03 de control de instrumentos (balanza sin contrastar) | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-03-17 | se contrasto balanza | AC |  |  | 2025
14 | 1 | 51 | Victor Paredes | 2025-03-11 |  | E/P TASA 310 | Walter Guillermo | Soldadura | YTSA | IV | Baos a Cubierta | cordones de soldadura no se encuentran con medidas de acuerdo al estandar de soldadura ATES-003 | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-03-25 | Se estandarizo cordones de soldadura | AC |  |  | 2025
15 | 1 | 53 | Victor Paredes | 2025-03-14 |  | E/P TASA 416 | Walter Guillermo | Calderería | KYP | IV | Fabricación Tangón | platinas de refuerzos no cuentan con los Biseles requeridos según plano AT25-R044-E06 | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2024-03-17 | Se realizo biselado mediante esmerilado | AC |  | La contrata debe de realizar el bisel antes de su instalación | 2025
16 | 1 | 54 | Victor Paredes | 2025-03-14 |  | E/P TASA 310 | Walter Guillermo | Calderería | YTSA | IV | Reparación de Pluma Auxiliar | Platina de refuerzo no cuentan con bisel requerido según estandar caldereria. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2024-03-17 | Se realizo biselado mediante esmerilado | AC |  | La contrata debe de realizar el bisel antes de su instalación | 2025
17 | 1 | 032/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-03-27 |  | E/P TASA 412 | Walter Guillermo | Soldadura | KYP | LP | Fisura Proa Br zona Carretes | Se realzo END en PT a Fisura lado Br Proa , zona de Carretes, encontrando lo siguiente: 1.-Embarcación no pudo bajar por filtración de agua por Casco Interior. 2.-Zona especifica de la fisura pasando el cordon de soldadura , injerto nuevo con plancha vieja 3.-Soldador que participo en esta Actividad es AT-087 NOTA: Se debe REPARAR dicha Observación. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-03-27 | Se reparo Dicha Fisura , se aplico 2 veces END en PT quedando ACEPTADO. | AC |  | Se recomienda a la Contrata un mejor Trabajo en Calderería y Soldadura | 2025
18 | 1 | 044/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-05-08 |  | Mantenimiento | Eduardo Jimenez | Soldadura | Garcia | LP | Fisura Soldeo de Pines Base de Dados 0 y 03 | Se realizo END en PT en Soldeo de Dados 0 y 03 en Bases , encontrando lo siguiente: 1.-Se encontro Fisura Pasante en Pin Dado 0. 2.-Se encontro Fisura Pasante en Pin Dado 03. NOTA: Se debe REPARAR dichas Observaciones. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-05-10 | Se realizo el Levantamiento de la Observación END en PT en Soldeo de Dados 0 y 03 en Bases , encontrando lo siguiente: 1.-Se corto dicha Fisura y se aplico END en PT quedando en buen estado Pin Dado 0. 2.-Se corto dicha Fisura y se aplico END en PT quedadndo en buen estado Pin Dado 03. NOTA: Se da por ACEPTADO el Levantamiento de la Observación . | AC |  | Se recomienda a la Contrata un mejor Trabajo en Calderería y Soldadura | 2025
19 | 1 | 122 | Victor Paredes | 2025-06-25 |  | C. Malabrigo | Walter Guillermo | Calderería | YTSA | IV | Columna Barométrica | La fabricación de Columna Barométrica no se encuentra según plano AT25-M458-G61 REV.0 | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-07-01 | Se levanto observaciones por el Ing. Walter | AC |  |  | 2025
20 | 1 | 137/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-07-22 |  | REM- NAYLAMP | Walter Guillermo | Soldadura | KYP | IV | Soldeo Forro Tobera Br (Discontinuidades) | Se Procedio a Soldar Filo de Tobera Br , encontrando lo siguiente: 1.-Se puede observar Discontinuidades diversas . 2.-Socavaciones , Superposición , Fusión Incompleta , Penetración Incompleta. 3.-Se esta incumpliendo con Estandar de Soldadura ATES-004 NOTA: Cabe señalar que el Forro Interior es Plancha Inox. Soldador que participo en el Soldeo AT-052 Se debe REPARAR dichas Observaciones. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-07-22 | Se realizo el Levantamiento de la Observación Soldar Filo de Tobera Br , se realizo lo siguiente: 1.-Se eliminaron las Discontinuidades diversas . 2.-Socavaciones , Superposición , Fusión Incompleta , Penetración Incompleta. 3.-Se volvio a soldar y pulir estas zonas . Hasta dejar un mejor acabado . NOTA: Cabe señalar que el Forro Interior es Plancha Inox. Soldador que participo en el Soldeo AT-052 Se da por ACEPTADO el Levantamiento de la Observación. | AC |  | Se recomienda a la Contrata un mejor Trabajo en Calderería y Soldadura | 2025
21 | 1 | 072/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-09-01 |  | CHATA PISCO | Walter Guillermo | Soldadura | Trust | LP | Injerto de Planchas Casco Centro Er | Se Realizo END en PT al proceso de soldadura en primer pase raiz en Casco ER , encontrando lo siguiente: 1.-Se encontro presencia de Fisura longitudinal y Poros pasantes en Plancha antigua. 2.-Cabe señalar que la Fisura y Poros son pasantes. 3.-Mal uso del OIxicrte ocaciono esto y se reparo de manera no adecuada. NOTA: Se debe REPARAR dichas Observaciones. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-09-02 | Se Cambio Tramo Fisurado por Plancha Nueva Luego se aplico END en PT | AC |  | Se recomienda a la Contrata ITSA realizar un mejor Trabajo en Injertos y Soldeo de Planchas | 2025
22 | 1 | 184/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-09-03 |  | CHATA PISCO | Walter Guillermo | Soldadura | Larcas | IV | Soldador sin Código | Se Inspecciono el Soldeo en Chata Pisco , encontrando lo siguiente: 1.-Se puede observar a Soldador no Calificado. 2.-El Sr. Diego Edgar Alayo Contreras con DNI: 72499467 , no esta habilitado para el proceso SMAW. 3.-Cabe señalar que viene realizando trabajos de soldadura sin contar con Código de Astillero Tasa 4.-Contratista y Soldador estan incumpliendo con los Procedimientos de Astillero NOTA: Se debe REPARAR dichas Observaciones. | Reproceso / Reparación | Sin evidencia | [5 empty] | 2025
23 | 1 | 185/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-09-03 |  | E/P RIMAC | Rogger Huaman | Soldadura | Garcia | IV | Soldador falta Actualizar Código | Se Inspecciono el Soldeo E/P Rimac , encontrando lo siguiente: 1.-Se puede observar a Soldador no Calificado. 2.-El Sr. Cristhian Vicente Velazquez Merino con DNI: 42588234 , no esta habilitado para el proceso SMAW. 3.-Cabe señalar que viene realizando trabajos de soldadura sin Código Actualizado Astillero Tasa 4.-Contratista y Soldador estan incumpliendo con los Procedimientos de Astillero NOTA: Se debe REPARAR dichas Observaciones. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-09-10 | soldador actualizo código. | AC |  | la contrata tiene que verificar antes de comensar con el proceso de soldadura que el soldador se encuentre con el codigo vigente. | 2025
24 | 1 | 186 | Victor Paredes | 2025-09-03 |  | CHATA PISCO | Walter Guillermo | Soldadura | Trust | IV | Interiores de tanques lado BR. | 1.- Exceso de sobre esfuerzo en cordones de soldadura horizontales y verticales en empalmes dfe Planchas. 2.- Cordones de soldadura vertical con discontinuidades (poros, socavaciones,cordon irregular) 3.-Falta de laminado en zonas de remoción de pianos y camcamos. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-09-24 | Sprocedio a la reparación de zonas observadas | AC |  |  | 2025
25 | 1 | 189 | Victor Paredes | 2025-09-04 |  | E/P TIBURON 9 | Rogger Huaman | Soldadura | Jaeger | IV | Soldador falta Actualizar Código | 1.-Sr.LEZAMA ASCOY RAUL DNI : 42071128 Se encuentra realizando trabajos de soldadura por el proceso Fcaw en zona de casco Br. Se viene incumpliendo el instructivo SCS12-I06 | Reproceso / Reparación | Sin evidencia | [5 empty] | 2025
26 | 1 | 192/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-09-08 |  | E/P RIMAC | Rogger Huaman | Soldadura | Garcia | IV | Soldador falta Actualizar Código | Se Inspecciono el Soldeo E/P Rimac , encontrando lo siguiente: 1.-Se puede observar a Soldador no Calificado. 2.-El Sr. Brayan Amampa Campos con DNI: 76541442 , no esta habilitado para el proceso FCAW. 3.-Cabe señalar que viene realizando trabajos de soldadura sin Código Actualizado Astillero Tasa 4.-Contratista y Soldador estan incumpliendo con Instructivo Calificación de Soldadores SCS12-I06 NOTA: Por lo que se da como OBSERVADO dicha Inspección | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-09-10 | soldador actualizo código. | AC |  | la contrata tiene que verificar antes de comensar con el proceso de soldadura que el soldador se encuentre con el codigo vigente. | 2025
27 | 1 | 194/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-09-10 |  | E/P RIMAC | Rogger Huaman | Pintado | SERVMMAP | IV | Pintado Casco Br-Er (mala preparación de Superficie) | Se Procedio a Inspeccionar el Pintado de Casco Br-Er Om , encontrando lo siguiente: 1.-Se puede observar Descamación y Desprendimiento de Pintura antigua. 2.-Mala preparación de la superficie al momento del Arenado 3.-Contratista Arenado y Pintado esta incumpliendo con Formato EPA07-P02 Tratamiento de Superficies y Aplicación de Recubrimientos. NOTA: Se debe REPARAR dichas Observaciones. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-09-11 | Se elimino la Descamación y el Desprendimiento de Pintura Antigua. Luego se aplico Pintura base y acabado . | AC |  | Se recomienda a la Contrata Manna un mejor Trabajo en Preparación de superficie y Pintado | 2025
28 | 1 | 082/2025 | Victor Paredes | 12/09/2025 |  | Chata Exalmar | Marco Hernandez | Soldadura | KYP | LP | Casco Lateral Br | Fisura longitudinal en radio del injerto de plancha a tope en casco br. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-09-12 | Se reparo y se realizo 2da inspección por END-PT | AC |  |  | 2025
29 | 1 | 198/2025 | Victor Paredes | 2025-09-15 |  | Chata Exalmar | Marco Hernandez | Calderería | KYP | IV | Fabricación de cartelas | mal proceso de habilitado de matrial por el proceso de oxicorte. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-09-20 | Se procedio al esmerilado de las cartelas. | AC |  |  | 2025
30 | 1 | 199/2025 | Victor Paredes | 2025-09-15 |  | Chata Exalmar | Marco Hernandez | Calderería | KYP | IV | Fabricación de Bita Doble | Bita fabricada no se encuentra con el espesor de pared de acuerdo con bita antigua. | Cambio ( Devolución al Cliente) | Cerrado | 2025-09-18 |  | AC |  |  | 2025
31 | 1 | 204/2025 | Victor Paredes | 2025-09-17 |  | CHATA PISCO | Walter Guillermo | Calderería | Trust | IV | Interiores de tanques de flotación | Falta de cordones de soldadura en cuadernas y platinas zonas laterales y casco fondo | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-08-24 | Se termino de soldar zonas observadas. | AC |  |  | 2025
32 | 1 | 205/2025 | Victor Paredes | 2025-09-17 |  | E/P TASA 34 | Walter Guillermo | Pintado | MANNA | IV | Interiores de tanques de flotación | Fata de limpieza, remoción de restos de soldadura antes del primera capa de pintura | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-09-15 | SE RESANARON ZONAS OBSERVADAS | AC |  |  | 2025
33 | 1 | 195/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-09-10 |  | E/P TASA 35 | Marco Hernandez | Soldadura | Garcia | IV | Injerto Plancha Bulbo Er .Falta Soldar Backink | Se Procedio a Inspeccionar Injerto de Plach.en Bulbo Er , encontrando lo siguiente: 1.-Se puede observar que el Backing parte superior no esta soldado. 2.-Desalineamiento entre injertos y Plancha existente. 3.-Tambien se observa que el Backing esta demaciado alejado del Injerto , vacio de 7mm aprox. 4.-Esto no va a permitir que se suelde injerto y backing de manera adecuado. 5.-Se esta incumpliendo con Estandar de Caldereria ATEC-009 y ATES-004 Soldadura NOTA: Se debe REPARAR dichas Observaciones. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-09-10 | Se reparao dicha Observación . Se nivelo Plancha (Injerto) y se soldo Backing uniendolo a la Plancha. | AC |  | La contrata tiene que verificar antes de Forrar en este caso el Bulbo , si el Backing soldado. | 2025
34 | 1 | 203/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-09-17 |  | E/P TASA 35 | Marco Hernandez | Soldadura | Garcia | IV | Instalación Tintero Pluma Principal zona Cenefa | Se Procedio a Insp. Instalación Tintero en Cenefa , encontrando lo siguiente: 1.-Se puede observar avertura excesiva en Planchas de amarre con Tintero. 2.-Avertura de 12mm en ambos lados . 3.-Tambien se observa excesiva avertura en parte interior de Cenefa. 4.-Estos excesos de averturas permiten mas pases de soldadura y sobre calentamiento de Tintero. 5.-Se esta incumpliendo con Estandar de Caldereria ATEC-010 y ATES-004 Soldadura NOTA: Se debe REPARAR dichas Observaciones. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-09-18 | Se Cambio Planchas , respetando las averturas 4.5mm. | AC |  | La contrata tiene que verificar si las averturas de las estructuras estan de acuerdo al Estandar , antes de mandar soldar . | 2025
35 | 1 | 216/2025 | Victor Paredes | 2025-09-23 |  | Chata Exalmar | Marco Hernandez | Calderería | Garcia | IV | Pluma Principal | Falta de bisel en platinas de refuerzo en pluma principal. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-09-25 | Se procedio con el biselado de platinas de refuerzo | AC |  | La contrata tiene que verificar si las averturas de las estructuras estan de acuerdo al Estandar , antes de mandar soldar . | 2025
36 | 1 | 242/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-10-03 |  | E/P MODESTO 7 | Walter Guillermo | Calderería | KYP | IV | Empalme Canaletas Br | Se Procedio a Insp. Empalmes de Canaletas Casco Ov. Br , encontrando lo siguiente: 1.-Se puede observar zonas de Backing con agujeros realizados por el perfilado de planchas Canaletas. 2.-Se puede observar demaciada avertura en Empalmes 10mm 3.-Se puede observar desalineamiento entre tramos de Canaletas. NOTA: Se debe REPARAR dichas Observaciones. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-10-04 | Se Repararon dichas Observaciones | AC |  | La contrata tiene que verificar si las averturas y alineamiento de las estructuras estan de acuerdo al Estandar , antes de mandar soldar . Esto ya es muy reiterativo. | 2025
37 | 1 | 262/2025 | Arnaldo Chavez | 2025-10-27 |  | E/P COQUI XV | Marco Hernandez | Pintado | SERVMMAP | IV | Mal Proceso de Arenado y Pintado | Se Procedio a Inspeccionar el Pintado de Casco Br-Er Ov-Om , encontrando lo siguiente: 1.-Se puede observar Descamación , Descascaramiento , Ampoyamiento de Pintura antigua. 2.-Tambien se observa Desprendimiento de Pintura Nueva 3.-Mala preparación de la superficie al momento del Arenado 4.-Contratista Arenado y Pintado esta incumpliendo con Formato SCS12-P06 Tratamiento de Superficies y Aplicación de Recubrimientos. NOTA: Se debe REPARAR dichas Observaciones. | Reproceso / Reparación | Cerrado | 2025-10-27 | Se elimino la Descamación y el Desprendimiento de Pintura Antigua. Luego se aplico Pintura base y acabado . | AC |  | Se recomienda a la Contrata Manna un mejor Trabajo en Preparación de superficie y Pintado | 2025
38 | 1 | 287/2025 | Victor Paredes | 2025-12-03 |  | E/P SAMA 1 | Marco Hernandez | Calderería | Karina | IV | Plegado de cuadernas. Bao, Eslora. | Se esta imcumpliendo el estandar de Caldereria de Perfiles Plegados ATEC-016 | Reproceso / Reparación | En proceso | [5 empty] | 2025
39 | 1 | 288/2025 | Victor Paredes | 2025-12-03 |  | E/P SAMA 1 | Marco Hernandez | Calderería | J&L | IV | Planchaje Mamp.Longit. | El planchaje encontrado en obra delos mamparos Long. No se encuentran de acuerdo a plano AT25-M237-B17 Rev.A | Reproceso / Reparación | En proceso | [5 empty] | 2025
Note on H1: Victor Paredes Marcos: Eduardo Jimenez
Note on L15: VIParedes: